S2  规模度量与工作量估算报告

| 组 号 | 项目名称 | 本阶段主笔 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 校园报修工单管理系统 | 陈语 | 2026.9.9 |

提交时点：第 3 次课当日 11:30     对应实训报告终版章节：第 2 章后半

1  功能点度量（IFPUG）

1.1  五类项目清单与复杂性等级判定

【填写要求】依据 S1 的数据流图逐项识别。ILF＝内部逻辑文件，EIF＝外部接口文件，EI＝外部输入，EO＝外部输出，EQ＝外部查询。“判定理由”栏必须写清为什么归入该类、为什么定为该复杂度等级——这是答辩必答题之一。

| 序号 | 项目名称 | 类型 (ILF/EIF/EI/EO/EQ) | DET 数 | RET/FTR 数 | 复杂性等级 (简单/中等/复杂) | 判定理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修工单数据 | ILF | 8 | RET=1 | 简单 | 工单数据由本系统建立和维护，属于内部逻辑文件。当前数据字典中包含工单编号、报修人编号、类型、地点、描述、状态、创建时间、更新时间等 8 个可识别数据项，暂按一个逻辑记录组处理。 |
| 2 | 维修与验收记录 | ILF | 6 | RET=4 | 简单 | 数据由本系统维护，包括维修、验收、返修和评价几个业务子组，因此按 4 个 RET 计；当前可识别 DET 数量不多，仍落在简单等级。 |
| 3 | 用户与权限数据 | ILF | 7 | RET=1 | 简单 | 用户账号、密码摘要、角色、账号状态等均由系统内部维护，没有依赖外部系统，因此属于 ILF；当前按一个用户权限逻辑记录组处理。 |
| 4 | 提交报修申请 | EI | 6 | FTR=1 | 简单 | 报修申请信息从报修人进入系统，并新增 D1 报修工单数据，属于改变系统内部数据的外部输入。涉及 D1 一个逻辑文件。 |
| 5 | 审核报修申请 | EI | 3 | FTR=1 | 简单 | 管理员输入审核结果和意见，系统据此修改工单状态，属于外部输入；主要维护 D1。 |
| 6 | 分配维修工单 | EI | 5 | FTR=1 | 简单 | 管理员提交派单信息后，系统更新工单中的维修人员、派单状态等数据，因此属于 EI；当前主要维护 D1。 |
| 7 | 处理维修工单 | EI | 6 | FTR=2 | 中等 | 维修人员提交维修过程、结果或未完成原因，既更新 D1 工单状态，又写入 D2 维修记录，涉及两个逻辑文件，处理分支也比一般输入多。 |
| 8 | 验收与返修处理 | EI | 4 | FTR=2 | 简单 | 报修人提交验收结果或返修原因后，系统需要更新 D1 工单状态，并记录到 D2，因此属于 EI。 |
| 9 | 提交维修评价 | EI | 3 | FTR=2 | 简单 | 评价信息从报修人进入系统，并与工单及维修记录关联，主要涉及 D1、D2。输入数据项较少。 |
| 10 | 登录系统 | EI | 2 | FTR=1 | 简单 | 用户输入账号和密码凭证，系统读取 D3 进行身份认证。虽然通常不修改主要业务数据，但其主要方向是外部数据进入系统并执行认证处理，因此本项目统一作为 EI 统计。 |
| 11 | 管理用户与维修人员 | EI | 4 | FTR=1 | 简单 | 管理员对用户角色、账号状态等进行维护，会直接修改 D3 用户与权限数据，因此属于 EI。 |
| 12 | 查看统计信息 | EO | 6 | FTR=2 | 中等 | 统计结果不是简单读取，而是根据 D1、D2 中的工单状态、类型、时间等数据进行汇总后输出，存在派生和统计计算，因此判为 EO。 |
| 13 | 查询报修进度 | EQ | 5 | FTR=1 | 简单 | 报修人提交查询条件后，系统读取 D1 并返回工单进度，没有复杂计算或派生数据，属于典型外部查询 EQ。 |

本系统不读取由其他应用独立维护的逻辑数据文件，因此本次识别的 EIF 数量为 0。

1.2  功能点复杂性权值表

| 项目类型 | 简单 | 中等 | 复杂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部逻辑文件 ILF | 7 | 10 | 15 |
| 外部接口文件 EIF | 5 | 7 | 10 |
| 外部输入 EI | 3 | 4 | 6 |
| 外部输出 EO | 4 | 5 | 7 |
| 外部查询 EQ | 3 | 4 | 6 |

1.3  未调整功能点数 UFC 计算

| 项目类型 | 简单 数量×权值 | 中等 数量×权值 | 复杂 数量×权值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部逻辑文件 ILF | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 外部接口文件 EIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外部输入 EI | 21 | 4 | 0 | 25 |
| 外部输出 EO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 外部查询 EQ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| UFC 合计 | 54 |  |  |  |

UFC ＝21 + 0 + 25 + 5 + 3 = 54

1.4  技术复杂性因素与调整系数 VAF

【填写要求】每项影响程度取 0—5（0＝无影响，5＝很强影响）。VAF ＝ 0.65 ＋ 0.01 × ΣFi。“评分理由”栏不得空白，评分最高与最低的两项是答辩必答题。

| 技术复杂性因素 | 影响程度 (0—5) | 评分理由 |
| --- | --- | --- |
| F1 数据通信 | 3 | 系统采用 Web 方式使用，报修人、管理员和维修人员都需要通过网络与服务器交互，数据通信是正常业务的重要基础，但不涉及专用通信协议。 |
| F2 分布式数据处理 | 2 | 前后端分离，客户端与服务器分开运行，但业务处理和数据库仍以集中式部署为主，没有复杂的分布式存储或计算。 |
| F3 性能 | 3 | 已设定接口响应时间和并发访问目标，对性能有明确要求，但系统规模不属于高并发互联网平台。 |
| F4 高负荷配置 | 1 | 项目没有针对高负载服务器、专用硬件或极端资源限制进行设计，普通开发和部署环境即可运行。 |
| F5 事务率 | 2 | 报修、派单、维修和验收等操作会持续产生事务，但校园报修业务总体频率有限，不属于高事务率系统。 |
| F6 在线数据输入 | 4 | 报修申请、审核、派单、维修记录、验收、评价和用户维护等主要业务都需要在线录入数据。 |
| F7 最终用户效率 | 3 | 系统面向多个角色，通过图形界面完成主要操作，要求流程清楚、操作步骤较少，但没有特别复杂的人机交互优化要求。 |
| F8 在线更新 | 4 | 审核、派单、维修、返修和验收过程中都会直接更新工单状态和相关记录，在线更新贯穿主要业务流程。 |
| F9 复杂处理 | 3 | 系统包含状态流转、权限判断、返修循环和统计处理，有一定业务复杂度，但没有复杂算法或计算模型。 |
| F10 可重用性 | 2 | 登录鉴权、用户管理、公共查询等模块可以复用，但本项目主要面向单一校园报修场景，没有建设通用平台的要求。 |
| F11 安装简便性 | 2 | 系统可按常规 Web 项目部署，但仍需要配置 JDK、MySQL、前端运行环境等依赖，安装并非完全免配置。 |
| F12 操作简便性 | 3 | 用户通过浏览器即可完成业务操作，主要流程比较直观，同时需要区分三种角色及不同权限。 |
| F13 多场所 | 1 | 当前按单一校园系统设计，没有多个独立站点之间的数据同步或跨地区部署要求。 |
| F14 变更简便性 | 3 | 项目采用模块化设计，报修、维修、验收等功能相对独立，后续需求调整可以局部修改，但还没有动态工作流等高级变更机制。 |
| ΣFi 合计 | 36 | ΣFi = 3+2+3+1+2+4+3+4+3+2+2+3+1+3 = 36 |

VAF ＝ 0.65 ＋ 0.01 × ΣFi ＝ 0.65 ＋ 0.01 ×36＝ 1.01

1.5  功能点数 FP

FP ＝ UFC × VAF ＝ 54 × 1.01＝ 54.54

2  用例点度量

2.1  未调整角色权重 UAW

【填写要求】简单角色（通过 API 交互的其他系统）权值 1；一般角色（通过协议交互的系统或文本界面用户）权值 2；复杂角色（通过图形界面交互的人）权值 3。

| 角色名称 | 类型（简单/一般/复杂） | 判定理由 | 权值 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修人 | 复杂 | 通过 Web 图形界面提交报修、查询进度、验收及评价，与系统存在多项交互 | 3 | 1 | 3 |
| 管理员 | 复杂 | 通过 Web 图形界面进行审核、派单、用户维护和统计查询 | 3 | 1 | 3 |
| 维修人员 | 复杂 | 通过 Web 图形界面查看任务、接单、处理工单并填写维修记录 | 3 | 1 | 3 |
| UAW 合计 | 9 |  |  |  |  |

2.2  未调整用例权重 UUC

【填写要求】必须先声明本组采用三种用例复杂度评估方法中的哪一种：① 基于数据库实体数量；② 基于交互（操作）数量；③ 基于分析类数量。选定后全组统一，不得逐个用例换方法。简单用例（≤3）权值 5，一般用例（4—7）权值 10，复杂用例（>7）权值 15。

本组采用的用例复杂度评估方法：√ 基于数据库实体   □ 基于交互数量   □ 基于分析类     选择理由：S1 的核心用例规约已统计各用例涉及的数据库实体，采用该方法能够直接沿用需求分析结果，且后续可结合数据库设计进行复核，计算口径较统一。

| 用例名称 | 评估依据的数量 | 类型 (简单/一般/复杂) | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录系统 | 1 | 简单 | 5 | 主要涉及用户实体 |
| 提交报修申请 | 5 | 一般 | 10 | 用户、工单、图片、报修类型、地点 |
| 上传故障图片 | 2 | 简单 | 5 | 报修工单、报修图片 |
| 查询报修进度 | 3 | 简单 | 5 | 用户、报修工单、状态记录 |
| 验收维修结果 | 5 | 一般 | 10 | 与 S1 核心用例规约一致 |
| 提交返修申请 | 5 | 一般 | 10 | 用户、工单、维修记录、验收记录、状态记录 |
| 评价维修服务 | 4 | 一般 | 10 | 用户、工单、维修记录、评价记录 |
| 审核报修申请 | 3 | 简单 | 5 | 用户、报修工单、状态记录 |
| 分配维修工单 | 4 | 一般 | 10 | 用户、报修工单、派单记录、状态记录 |
| 管理用户 | 2 | 简单 | 5 | 用户、角色 |
| 管理维修人员 | 2 | 简单 | 5 | 用户、角色 |
| 查看统计信息 | 6 | 一般 | 10 | 工单、维修、验收、评价、类型、用户等 |
| 查看维修任务 | 3 | 简单 | 5 | 用户、工单、派单记录 |
| 接收维修任务 | 4 | 一般 | 10 | 用户、工单、派单记录、状态记录 |
| 处理维修工单 | 5 | 一般 | 10 | 与 S1 核心用例规约一致 |
| 填写维修记录 | 4 | 一般 | 10 | 用户、工单、维修记录、状态记录 |
| UUC 合计 | 125 |  |  |  |

UUCP ＝ UAW ＋ UUC ＝ 9 ＋ 125 ＝ 134

2.3  技术复杂因子 TCF

【填写要求】影响级别取 0—5。TCF ＝ 0.6 ＋ 0.01 × Σ(权重 × 影响级别)。

| 技术复杂性因素 | 权重 | 影响级别 (0—5) | 权重×级别 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 分布式系统 | 2.0 | 2 | 4.0 | 系统采用前后端分离方式，但业务服务和数据库仍以集中部署为主，没有复杂的分布式计算或存储。 |
| T2 响应时间/吞吐量性能目标 | 1.0 | 3 | 3.0 | S1 已设定接口响应时间和并发访问目标，需要进行一定的性能设计和测试。 |
| T3 最终用户使用效率 | 1.0 | 3 | 3.0 | 三类用户都通过图形界面操作，主要流程需要尽量清楚、减少不必要步骤。 |
| T4 内部处理复杂性 | 1.0 | 3 | 3.0 | 工单存在审核、派单、维修、返修、验收等状态变化，也包含权限和异常状态判断。 |
| T5 代码可重用性 | 1.0 | 2 | 2.0 | 登录鉴权、用户管理、查询等代码可以复用，但项目本身不是作为通用业务平台开发。 |
| T6 安装简易性 | 0.5 | 2 | 1.0 | Web 项目部署方式比较常规，但仍需要配置 JDK、MySQL、前端环境和相关依赖。 |
| T7 使用简易性 | 0.5 | 3 | 1.5 | 系统主要面向普通校园用户，功能应容易理解，但不同角色仍有不同页面和业务操作。 |
| T8 跨平台可移植性 | 2.0 | 1 | 2.0 | 当前主要面向 Windows 10/11 和 Chrome、Edge，没有明确要求支持多操作系统部署。 |
| T9 系统易于变更 | 1.0 | 3 | 3.0 | 报修、维修、验收、用户管理等功能相对独立，后续一般需求变化可以局部调整。 |
| T10 并发性 | 1.0 | 3 | 3.0 | S1 设定了 50 个并发用户测试目标，因此需要考虑并发访问，但并发规模不高。 |
| T11 特殊安全特性 | 1.0 | 3 | 3.0 | 系统有三种角色和权限控制，需要进行登录认证、JWT 校验以及越权访问拦截。 |
| T12 为第三方提供直接访问 | 1.0 | 0 | 0 | 当前不向校外系统或第三方应用开放接口，系统边界中也未包含第三方接入。 |
| T13 需要特殊的用户培训设施 | 1.0 | 0 | 0 | 系统采用常规 Web 图形界面，普通用户不需要专门培训设施即可完成操作。 |
| Σ 合计 | 28.5 |  |  |  |

TCF ＝ 0.6 ＋ 0.01 × 28.5 ＝ 0.885

2.4  环境因子 EF

【填写要求】影响级别取 0—5。注意 F7、F8 的权重为负值。EF ＝ 1.4 － 0.03 × Σ(权重 × 影响级别)，即 EF ＝ 1.4 ＋ (−0.03) × Σ。

| 环境复杂性因素 | 权重 | 影响级别 (0—5) | 权重×级别 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 熟悉项目所用的开发过程 | 1.5 | 3 | 4.5 | 项目已经按 S0、S1、S2 分阶段推进，Git、需求分析和后续设计流程都已确定，但团队对完整项目过程仍以课程实践为主。 |
| F2 应用领域经验 | 0.5 | 2 | 1.0 | 校园报修业务比较容易理解，但组员没有长期从事校园维修管理业务的实际经验。 |
| F3 面向对象经验 | 1.0 | 2 | 2.0 | 项目采用 Java 和面向对象设计，但当前仍处于课程项目阶段，复杂系统设计经验有限。 |
| F4 主导分析员能力 | 0.5 | 3 | 1.5 | 已能完成需求整理、用例分析和数据流建模，能够推进项目，但还不属于专业项目分析水平。 |
| F5 团队动机 | 1.0 | 3 | 3.0 | 项目有明确课程交付要求，成员有完成任务的动力，但同时还需要兼顾其他课程。 |
| F6 需求稳定性 | 2.0 | 4 | 8.0 | S1 后核心业务范围已经基本冻结，后续预计以细化为主，不会频繁改变整体业务方向。 |
| F7 兼职人员 | −1.0 | 2 | -2.0 | 成员并非全职投入项目，还需要处理正常课程任务，因此存在一定时间分散。 |
| F8 编程语言难度 | −1.0 | 2 | -2.0 | Java、Spring Boot 技术资料和工具较成熟，但框架配置和权限、数据库等仍有一定学习成本。 |
| Σ 合计 | 16 |  |  |  |

EF ＝ 1.4 － 0.03 × 16 ＝ 0.92

2.5  调整后用例点 UCP 与工作量 Effort

UCP ＝ UUCP × TCF × EF ＝ 134 × 0.885 × 0.92 ＝ 109.10

本组取用的生产率（人时/UCP）：20 人时/UCP   取值依据：本组暂无同类历史项目生产率数据，因此采用 UCP 方法中常用的 20 人时/UCP 作为初始生产率估计。

Effort ＝ UCP × 生产率 ＝ 109.10 × 20 ＝ 2182.00 人时 ＝ 13.07 人月（按每月 167 小时计）

3  FP 与 UCP 结果对比分析

【填写要求】两种方法算出的规模不可直接比较，但可换算工作量后比较。必须回答：两者相差多少？差异来源是什么？各自更适合什么场景？各自的优缺点是什么？（答辩必答题 3）

| 对比项 | 功能点法 FP | 用例点法 UCP |
| --- | --- | --- |
| 规模结果 | 54.54 FP | 109.10 UCP |
| 折算工作量（人时） | 436.32 人时（按8人时/FP） | 2182.00 人时（按20人时/UCP） |
| 度量对象 | 面向用户可见的输入、输出、查询及逻辑数据文件 | 面向参与者、用例及其交互复杂度 |
| 所需输入制品 | 数据流图、数据字典、功能需求 | 用例图、用例规约、参与者及技术/环境因素 |
| 优点 | 与开发语言关系较小，适合从数据和功能角度估算规模，也便于不同系统之间比较 | 与面向对象需求分析衔接较自然，能体现参与者、用例复杂度及项目环境影响 |
| 缺点 | DET、FTR、RET 的划分有一定判断性，对业务交互流程体现较弱 | 结果受用例划分、复杂度判定及环境因素评分影响较大，不同人员估算可能存在差异 |
| 适用场景 | 需求和数据流较清楚、需要进行功能规模统计或跨项目比较时 | 已经完成用例分析的面向对象项目，尤其适合开发早期的工作量估算 |

差异分析（不少于 200 字）：

本项目采用功能点法得到 54.54 FP，为便于与 UCP 工作量进行对比，本组暂取 8 人时/FP 作为折算参考值，得到约 436.32 人时。用例点法得到 109.10 UCP，按 20 人时/UCP 折算后约为 2182.00 人时，两者相差 1745.68 人时。这个差距并不表示其中一种方法计算错误，主要是两种方法关注的对象和生产率基准不同。功能点法主要从数据流和用户可见功能出发，本项目的数据存储和外部接口数量较少，因此得到的功能规模比较集中；用例点法则把 16 个用例、三类参与者以及技术和环境因素一并考虑，对维修、返修、权限控制等交互过程体现得更充分。另外，两种方法采用的人时换算系数本身也不同，因此最终工作量差距被进一步放大。实际项目中，功能点法更适合做功能规模和横向比较，用例点法则更适合在已有用例模型的情况下估算开发工作量。本项目后续进度规划以 UCP 结果作为主要参考，同时保留 FP 结果用于交叉检查。

4  进度基线

| 阶段 | 计划人时 | 责任人 | 计划起止 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与规模基线 | 327 | R2、R3 | 第2次课—第3次课 | S1需求规格说明书、S2规模度量报告 |
| 架构设计 | 218 | R1 | 第3次课后—第4次课 | S3架构设计文档 |
| 详细设计 | 327 | R3、全员 | 第4次课后—第6次课 | S4详细设计文档 |
| 编码与集成 | 764 | R1、全员 | 第6次课后—第8次课 | S5代码、数据库脚本及度量结果 |
| 测试与质量评估 | 437 | R4、全员 | 第8次课后—第9次课 | S6测试报告及质量评估结果 |
| 验收与答辩 | 109 | R3、全员 | 第9次课后—第10次课 | 最终报告、演示系统及答辩材料 |

计划人时合计：2182 人时，与 UCP 法估算的总工作量保持一致。